## 产品描述概要
序号 | 产品描述 | 目的 | 组成 | 来源 | 格式和表现形式 | 质量标准 | 管理产品类型
1.基线类：管理产品是指那些能够定义项目各个方面的，并且一旦获得批准，就必须遵循变更控制的管理产品： A1. 收益评审计划 A2: 商业论证 A4: 沟通管理战略 A6: 配置管理战略 A16 计划(涵盖项目、阶段和可选择性的小组计划) A17: 产品描述 A19: 项目概述文件 A20: 项目启动文件 A21: 项目产品描述 A22: 质量管理战略 A24: 风险管理战略 2.纪录类：管理产品时维持项目进展信息的动态管理产品 A5: 配置项记录 A7: 日志 A12: 问题登记单 A14: 经验教训记录单 A23: 质量登记单 A25: 风险登记单 3.报告类：管理产品时指提供特定时间点项目某方面状况的管理产品 A3: 检查点报告 A8: 项目竣工报告 A9: 阶段竣工报告 A10: 例外报告 A11: 要点报告 A13: 问题报告 A15: 经验教训报告 A18: 产品状态陈述
1 | 收益评审计划 | 收益评审计划用来定义怎样以及合适测量高级用户所预期的项目收益实现情况。这个计划再项目启动流程中想项目管理报告，再每个阶段边界进行更新，在项目收尾流程中定义任何必须的必需的项目后收益评审。 该计划需涵盖各项活动，以便发现预期的产品收益是否能实现，以及产品再运营使用中表现如何？每项预期收益必须按照其实现程度进行评估，并且需要额外时间来评估剩余收益。项目产品的使用也许会带来预料之外的副作用，有利或不利的。需要投入时间和工作量来分析确认这些副作用为什么没有事先预料到。 如果项目是某项目群的一部分，收益评审计划也可能包含再项目群收益实现计划中并再项目群层次执行。项目后收益评审计划由公司或项目均管理层维护并执行 | *收益评审计划所涵盖的按写将测量的收益范围 *谁对预期收益负责 *如何测量预期收益的实现程度，这些收益合适可以度量 *执行评审工作需要那些资源 *将用来计算改进提高的测量方法设为基线 *项目产品绩效是怎样评审的 | *商业论证 *项目产品描述(特别是验收标准) *项目群收益实现计划(项目是项目群的一部分) *公司绩效监督职能，如果存在 | *文件、带脑子表格或演示幻灯片 *项目管理工具中的条目 | *涵盖商业论证中提到的所有收益 *收益是可测量的并且已记录了测量基线 *描述测量收益所需的适当时间，以及所需时间的理由 *确认进行测量所需的技术或人员 *与预期收益价值相比，进行收益评审所花费的工作量和成本是现实可行的 *应该考虑是否应该测量和评审负收益 | 基线类
2 | 商业论证 | 行业论证用于记录进行项目的合理性。该合理性基于估算成本(开发、实施以及运行维护中不断递增的成本)与预期收益的比较以及相关的风险来验证的。 概要商业论证在项目准备流程中开发并子啊项目启动流程中进行完善。项目知道流程中包括商业论证的批准和确认 商业论证在阶段控制流程中被用来评估问题和风险的影响。商业论证的评审和更新的每个管理阶段结束时通过姐u但边界管理流程来完成，在项目结束时通过项目收尾流程来完成。 | *内容概要：突出商业论证的关键点，应该包括重要收益和投资回报 *理由：定义进行项目的理由并解释项目如何能推动公司战略和目标的实现 *可选商业方案：就基本的可选商业方案：“什么也不做，做最少的或作一些”进行分析并给出推荐理由 *预期收益:相对于项目开展之前存在的收益情况的、项目将交付的收益，用于一种可测量的属于来表达。收益应该时定性的和定量的。它们应该和公司或项目群收益相一致。对于每项收益以及累计收益都应该，成本和负收益。负收益需要进行价值评价并结合到投资评估中。 *预期负收益:由一位或多为利益相关方意识到的负面成果。负收益实际上时某项活动的后果，就定义而言，该活动具有某种不确定是否会实际发生的风险。 *时间:项目执行(可依项目加护概况)以及收益实现的时间。该信息在随后的编制计划(项目计划、姐u但计划和收益评审计划)中对时间决策有帮助 *成本:项目成本的概况(源于项目计划)，持续的运营和维护成本以及它们的资金使用协议。 *投资评估:对项目成本以及持续增加的运营和维护成本所带来的累计收益和负收益的比较。投资评估分析可能使用例如现金流量表、投资收益率(ROI)、净现值、内部收益率和回报等技术。投资评估的目标在于能够将项目作为一项投资来定义的其价值。投资评估应该强调如何为项目融资。 *主要风险:对项目关键风险以及其可能的影响的概述，还包括对如果风险发生时应具有的应对计划的概述。 | *项目任务书和项目概述文件——理由 *项目计划——成本和时间 *高级用户——预期收益 *项目主管——投资价值 *风险登记单 *问题登记单 | *文件、电子表格或演示幻灯片 *项目管理工具中的条目 | *项目理由必须和公司或项目群战略一致 *项目计划和商业论证必须一致 *收益应该被明确识别和证明合理性 *收益时如何实现的应该时清晰的 *成功的成果的定义应该时清晰的 *应该明确更好的可选商业方案是什么以及为什么 *如果需要外部采购，应该明确更好采购方案是什么以及为什么 *应该明确如何获得所需要的资金 *商业论证包括财务和非财务的标准 *商业论证与组织汇集标准相符 *对项目所面临的主要风险和个可能的建议反映措施，进行清晰的说明。 | 基线类
| 检查点报告 | 检查点报告按照工作包定义的频度报告工作包状态 | *日期：检查点日期 *报告期：检查点报告涵盖的报告期 *跟进措施：来自以前的报告，例如已完成行动项或显著问题 *本报告期：在班报告期内小组正在开发的产品；在本报告期内i奥祖完成的产品；在本报告期内已执行的质量管理活动；是被的经验教训 *下一个报告期：在下已报告期内小组正在开发的产品；在下一报告期内小组计划完成的产品；为下一个报告期内计划的质量管理活动。 *工作包容许偏差状况：与期容许偏差相比，工作包执行的绩效如何 *问题和风险：更新与工作包相关联的问题和风险 | *工作包 *小组计划和实际情况 *以前的检查点报告 | *向项目经理的口头报告 *在进展评审会上讲演讲报告 *向项目经理发出的文件或电子邮件 *项目管理工具中的条目 | *按照项目经理要求的频度进行准备 *对阶段和工作包的进展评估几倍和频度正确 *信息是即使的、有用的、客观的和准确的 *报告涵盖了报告期内工作包中的每个产品 *包括对 以前报告中为解决问题的更新
24 | 风险管理战略 | 风险管理战略描述所要应用的特定的风险管理技术和标准，以及实现有效的风险管理步骤的各相关职责。 | *导言：陈述目标、对象和范围，识别由谁来负责本战略 *风险管理步骤：关于将要使用的风险管理步骤的描述。任何与公司或项目群管理标准不同的地方都应标注出来，并附上理由。识别->评估->计划->实施->沟通 *工具与技术：对索要使用的风险管理系统、工具的索引提示，以及对在风险管理步骤的每一步所鼓励使用的技术的索引提示 *记录：对风险登记单的组成、格式以及项目所用其他风险记录单的定义 *报告:对将要创建的风险管理报告的描述，包括他们的目的、时间和接收者。 *风险管理活动的时间:说明什么时间要采取正式的风险管理活动 *角色与职责:定义风险管理活动的角色与职责 *分级标准:定义估算概率和影响的分级标准，确保成本和时间的分级标准与项目的成本和时间框架相一致。 *临近度：有关如何评估风险事件临近度的指南。临近度反映的是风险将在某些特定时间发生，其后果的严重程度将依发生时间的不同而不同。典型的临近度分类是：即刻发生、在阶段内发生、在项目期间发生、项目结束后发生 *风险类别：所使用的风险分类定义。他们可能来自风险分解结构或提示单。如果某个类别连一个风险记录都没有，则风险识别可能还没有做到位。 *风险应对类别：所使用风险用对类别的定义，他们的状况取决于风险是察觉到的威胁还是机会。 *早期预警指标：所使用的项目关键点跟踪指标定义，它们的状况取决于风险是察觉到的威胁还是机会。 *风险容许偏差：定义风险阈值水平，一旦超出就要把风险上报(例如，项目层次的风险容许偏差可以设定未一旦发生就会导致业务丧失。)风险容许偏差应定义冻死或项目群管理层以及项目管理委员会的风险期望。 *风险预算：描述是否要建立风险预算，以及如何建立了将怎样使用。 | *项目概述文件 *商业论证 *公司或项目群管理的风险管理指南、战略或方针 | *单独文件，或者项目启动文件的一部分 *项目管理工具中的条目 | *职责清晰，且为客户和供应商理解 *风险管理步骤表述清楚，且为所有相关方理解 *分级标准、期望价值和六年进度的定义清晰明了 *所选定的分级标准适合要求的控制水平 *对风险报告的要求做了详尽定义
25 | 风险登记单 | 风险登记单提供了一份项目相关风险的记录，包括各风险的状态和历史。它用来捕获和维护项目相关所有威胁和机会的信息。 | *风险标识符：记入风险登记单的每一个风险都有唯一的检索号。 *风险作者：提出风险的人 *登记日期：识别出该风险的日期 *风险类别：按项目给定的分类法规定的风险类型 *风险描述：原因、事件(威胁或机会)和后果(描述影响) *概率、影响与预期价值：对内在价值(应对行动前)和剩余价值(应对行动后)作估算会很有帮助。应按项目给定分级标准记录 *临近度：这通常是陈述风险的预测发生事件据当前有多近(例如即刻发生、在阶段内发生、在项目期间发生、项目结束后发生)。临近度应按项目给定分级标准记录 *风险应对类别 ——对威胁：规避、降低、转移、接收、共享 ——对机会：强化、利用、拒绝、共享 *风险应对：指处置风险的行动，这些行动应归属于给定的应对类别。注意对某个风险可以使用不止一个风险应对。 *风险状态:通常用风险是活跃的还是关闭的来描述 *风险负责人：负责管理该风险的人(每个风险只能由一个风险负责人) *风险执行人：实施风险应对行动的人们。这与风险负责人可以是同一个人，也可以不是 | 风险登记单的组成、格式和表现形式在风险管理战略里规定 *一旦某个新风险被识别出来，分概念登记单就生成相关记录项 *项目任务书本身可能会含有一个或多个风险 *很多环节会发现新风险，例如创建项目概述文件、设计和任命项目管理团队、建立项目控制和开发项目计划时，签发工作包时，评审工作包或阶段状态时 *日志/问题登记单——向项目经理提出的问题以及日志或问题登记单捕获的问题，实际上经常时风险，单药经过进一步检查之后才会认定。 | *文件、电子表格或数据库 *独立登记单或在进展评审纪要中提出 *项目管理工作中的条目 *综合项目登记单的一部分，该登记单包括了所有的风险、行动、决策、假设、我呢提和经验教训等内容 | *状态显示了是否采取了行动的 *对风险做了唯一标识，包括它们与哪个产品有关的信息 *风险登记单的访问权限时受控的，并保存在安全的地方
26 | 工作包 | 工作包是有关一个或多个产品的信息集合，由项目经理汇总并用以把项目工作或交付产品的职责正式交付给小组经理或小组成员 | *日期 *授权的小组经理或个人 *工作包描述 *技术、流程和步骤 *开发界面 *运营和维护界面 *配置管理要求 *联合协议 *容许偏差 *限制 *报告安排 *问题解决和问题上报 *摘要或索引(阶段计划摘要、产品描述) *批准方法 工作包中应记录：工作包的初始授权和作为完成工作包的返还及验收。这可以包括工作评价乃至绩效评估 | *现存的客户和供应商的商业协议 *质量管理战略 *配置管理战略 *阶段计划 | *文件 *项目经理和小组经理的口头谈话 *项目管理工具中的条目 若某工作由项目经理直接领导下的团队来完成，则工作包可能是项口头指示——尽管把其记录在案有很多正当理由，例如避免误解并未绩效评估提供了联系。若某工作由合同规定的某供应商来完成，并且项目经理属于客户组织，则需要由一个符合合同约定标准的正式书面指示。 | *需要的工作包经过清晰定义并得到了所分配资源的理解 *每个需要的产品由相应的产品描述，并由清晰确认可接收的质量标准 *产品描述与其他工作包文件相匹配 *工作标准得到了认同 *定义的标准与其他应用于类似项目的标准相一致 *所有必要的界面接口已进行了定义 *报告安排中提出问题和风险的预先措施 *项目经理与工作包接收者就“将要完成什么”达成了共识 *对限制达成了共识，包括工作量、成本和目标 *日期和工作量与当前管理阶段的阶段计划中所显示的相一致 *确定了报告安排 *定义了参与质量活动的独立性要求

## 职责权限表
角色 | 主题 | 职责
公司或项目群管理层 | 质量主题 | 提供公司或项目群质量管理体系细节
提供质量保证
| 计划主题 | 设定项目容许偏差、在项目任务书中记录容许偏差
预测项目层次容许偏差将突破时，批准例外计划
提供公司或项目群管理层编制计划的标准
| 风险主题 | 提供企业风险管理战略和风险管理流程(类似文件)
| 变更主题 | 提供企业或项目群的变更控制、问题处置、配置管理战略
| 进展主题 | 提供项目容许偏差，并将其记入项目任务书中
当项目层次容许偏差预测将被突破时，对例外计划作决策
项目主管 | 质量主题 | 批准项目产品描述
批准质量管理战略
确认项目产品验收
| 计划主题 | 批准项目计划
为每个阶段设定容许偏差，并批准阶段计划
预测阶段层次的容许偏差将突破时，批准例外计划
为阶段计划承诺商业资源
| 风险主题 | 负责风险管理的所有方面，特别时确保项目风险管理战略的存在
确保于商业论证有关的风险被识别、评估和控制
必要时，将风险上报到公司或项目群管理层
| 变更主题 | 决定变更刊组织于变更预算
设定问题严重程度的分级标准
设定变更请求于不合格项的优先排序标准
回复项目经理的建议请求
对上报来的问题作决策，特别关注持续业务验证
| 进展主题 | 提供阶段容许偏差
确保指向结果的进展于商业视角保持一致
当阶段层次容许偏差预测将突破时，对例外计划作决策
如果项目容许派奶茶预测将被突破，向公司或项目群管理层推荐项目的后续行动
高级用户 | 质量主题 | 提供客户质量期望和验收标准
批准项目产品描述
批准质量管理战略
批准关键用户产品的产品描述
提供资源进行用户质量活动和产品批准
提供项目产品验收
| 计划主题 | 确保项目计划和阶段计划与用户观点保持一致
为阶段计划承诺供应商资源
| 风险主题 | 确保于用户有关的风险被识别、评估和控制(例如对收益、运营使用和维护影响)
| 变更主题 | 回复项目经理的建议请求
对上报来的问题作决策，特别关注保护预期收益
| 进展主题 | 确保指向结果的进展于用户视角保持一致
高级供应商 | 质量主题 | 批准项目产品描述
批准质量管理战略
批准产品开发所采用的质量方法技术和工具
提供资源进行供应商质量活动
批准关键专业产品的产品描述
| 计划主题 | 确保项目加护和阶段计划与供应商观点保持一致
为阶段计划和阶段计划与供应商观点保持一致
| 风险主题 | 确保与供应商有关的风险被识别、评估和控制(例如项目产品的生产)
| 变更主题 | 回复项目经理的建议请求
对上报来的问题作决策，特备关注保证整套解决方案的一致性
| 进展主题 | 确保指向结果的进展于供应商视角保持一致
项目经理 | 质量主题 | 建立客户质量预期和验收标准文档
准备项目产品描述
准备质量管理战略
准备和维护产品描述
确保小组经理实施产品描述与工作包中商定的质量控制方法
| 计划主题 | 设计计划
准备项目计划和阶段计划
决定如何运用管理和技术阶段，设计阶段计划
预测工作包层次的容许偏差将突破时，指导执行纠正性行动
为实施公司管理层、项目群管理层或项目管理委员会对例外报告的决定，准备例外计划
| 风险主题 | 制定风险管理战略
创建并维护风险登记单
确保在项目生命周期中，项目风险被识别、评估和控制
| 变更主题 | 管理配置管理步骤，有条件时由项目支持来协助开展相关工作
管理围提和变更控制步骤，由条件时由项目支持来协助开展相关工作
创建和维护问题登记单，由条件时由项目支持来协助开展相关工作
采取纠正性行动
| 进展主题 | 授权工作包
按阶段计划监督进展
编制要点报告、阶段竣工报告、经验教训报告和项目竣工报告
当阶段层次容许偏差预测将被突破时，为项目管理委员会编制例外报告
维护项目的各种登记单和记录单
小组经理 | 质量主题 | 生产与产品描述一致的产品
管理相关产品的质量控制
汇总质量记录
向项目经理报告产品质量状态
| 小组经理 | 准备小组计划
为每个工作包准备进度表
| 风险主题 | 参与风险的识别、评估和控制
| 变更主题 | 采取纠正性行动
| 进展主题 | 与项目经理就工作包达成一致
把完成了的质量活动通知项目支持
编制检查点报告
就工作包容许派奶茶的任何预测偏离通知项目经理
项目保证 | 质量主题 | 向项目经理提出之狼管理战略的建立
协助项目管理委员会和项目经理产品描述
就合适的质量评审者/批准人向项目经理提出建议
确保项目管理委员会成员实施质量管理战略，即项目管理与质量步骤的正确执行
| 计划主题 | 监督项目计划的变更，以判断是否对商业或项目商业论证的需求产生任何影响
对比批准的容许偏差，监督阶段和项目流程
| 风险主题 | 评审风险管理的执行以确保符合项目的风险管理战略
| 变更主题 | 对问题的检查和处理提供建议
| 进展主题 | 就外部事件和项目进展验证商业论证
验证项目计划的变更、看对业务需求或商业论证是否产生了任何影响。
更具预先约定的容许片产确认阶段和项目记住那还能
项目支持 | 质量主题 | 为质量控制提供行政支持
维护质量登记单和质量记录
协助小组经理和成员运用项目质量流程
| 计划主题 | 协助编制项目计划、阶段计划和小组计划
贡献专业技能
与基线对比、保存和分发项目计划、阶段计划和小组计划
| 风险主题 | 协助项目经理维护项目风险登记单
| 变更主题 | 监督配置管理、问题和变更控制步骤
维护配置项记录
创建产品状态陈述
协助项目经理维护问题登记单
| 进展主题 | 协助各类报告的汇编
贡献专业工具知识(例如计划和控制工具)
为问题报告和例外报告编号、记录、存放和分发
协助项目经理维护问题登记单和风险登记单
代表项目经理维护质量登记单

## 项目准备流程
任命项目主管和项目经理的职责 | [6 empty] | 设计和任命项目管理团队职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 项目经理 | 可用产品描述 |  | 产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 项目经理
项目任务书 | 提供 | P(负责产品产生) |  |  |  |  | 日志 | 更新 |  |  | P(负责产品生产)
项目主管角色描述 | 创建 | P(负责产品产生) |  |  |  |  | 项目管理团队角色描述 | 创建 |  | A(批准人) | P(负责产品产生)
项目主管 | 确定 | P(负责产生产生) |  |  |  |  | 项目管理团队结构 | 创建 |  | A(批准人) | P(负责产品生产)
项目经理角色描述 | 创建 | A(批准人) |  |  |  |  | 任命项目管理团队 | 确定 | A(批准人) | P(负责产品产生)
项目经理 | 确定 | A(批准人) | P(负责产品生产)
日志 | 创建 |  |  | P(负责产品产生) | A7
准备概要商业论证的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目支持 | 可用产品描述
概要商业论证 | 准备 | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | A2
项目产品描述 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | A21
日志 | 更新 |  |  |  |  | P(负责产品生产) |  | A7
选择项目方法和汇总项目概述文件的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
项目方法 | 创建/选择 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产
其他角色描述 | 创建 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产
项目概述文件 | 汇总 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产 | A19
日志 | 更新 |  |  |  | P(负责产品产生) |  | A7
计划启动阶段的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
阶段计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 | A16
日志 | 更新 |  |  |  | P(负责产品上生产)

## 项目启动流程
准备风险管理战略的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
风险管理战略 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) |  | R(评审者)-独立于生产 |  | A24
风险登记单 | 创建并填写 |  |  |  |  | A(批准人) |  | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A25
准备风险管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
风险管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A24
风险登记单 | 创建并填写 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A25
准备配置管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
配置管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A6
初始的配置项记录 | 创建 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A5
问题登记单 | 创建并填写 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A12
准备质量管理战略的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目支持 | 可用产品描述
质量管理战略 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) |  | A22
质量登记单 | [5 empty] | A(批准人) | P(负责产品生产) | A23
准备沟通管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
沟通管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | A4
建立项目控制的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
项目控制 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
角色描述 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
项目管理团队结构 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产)
指定项目计划的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
项目计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A16
产品描述 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A17
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A5
项目管理团队结构 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
角色描述 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
完善商业论证的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
收益评审计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A1
详细的商业论证 | 创建 | R(评审者)-独立于生产 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A2
汇总项目启动文件的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
项目启动文件 | 汇总 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A20

## 阶段控制流程
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
工作包 | 创建 |  |  |  |  | P-生产者 | A-批准人 | R-评审者 |  | A256
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  |  | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A5
质量登记单 | 更新 |  |  |  |  | R-评审者 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A23
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  |  |  | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  |  |  | A12
小组计划 | 评审 |  |  |  |  | R-评审者 | P-生成者
阶段计划 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者 |  | A16
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
工作包 | 创建 | P-生产者 | A-批准人 | R-评审者 |  | A25
配置项记录 | 创建/更新 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A5
质量登记单 | 更新 | R-评审者 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A23
风险登记单 | 更新 | P-生产者 |  |  |  | A25
问题登记单 | 更新 | P-生产者 |  |  |  | A12
小组计划 | 评审 | R-评审者 | P-生成者
阶段计划 | 更新 | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者 |  | A16
接收已完成的工作包的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
配置项记录 | 确认 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A5
阶段计划 | 更新 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A16
评审阶段状态的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
风险登记单 | 更新 | P-生产者 |  | A25
问题登记单 | 更新 | P-生产者 |  | A12
阶段计划 | 更新 | P-生产者 | R-评审者 | A16
经验教训记录单 | 更新 | P-生产者 |  | A14
问题报告 | 更新 | P-生产者 |  | A13
汇报要点的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
要点报告 | 创建 | P-生产者 | R-评审者 | A11
捕获并检查问题和风险的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 可用的产品描述
日志 | 更新 | P-生产者 | A7
问题报告 | 创建 | P-生产者 | A13
问题登记单 | 更新 | P-生产者 | A12
风险登记单 | 更新 | P-生产者 | A25
上报问题和风险职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
例外报告 | 创建 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者 | A10
问题登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  | A12
风险登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  | A25
问题报告 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  | A13
采取纠正性行动的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 小组经理 | 项目支持 | 可用的产品描述
问题登记单 | 更新 | P-生产者 |  |  | A12
风险登记单 | 更新 | P-生产者 |  |  | A25
问题报告 | 更新 | P-生产者 |  |  | A13
阶段计划 | 更新 | P-生产者 |  |  | A16
配置项记录 | 更新 | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者 | A5
日志 | 更新 | P-生产者 |  |  | A7

## 阶段边界管理流程
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目启动文件 | 创建 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A20
阶段计划 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A16
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | R-评审者 | A5
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A12
质量登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | P-生产者
编制下一阶段计划的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目启动文件 | 创建 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 |  | A20
阶段计划 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 |  | A16
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者 | A5
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 |  | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 |  | A12
质量登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | P-生产者 | A23
更新项目计划的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
产品计划 | 更新 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A16
问题登记单 | 更新 | A |  |  | P-生产者 | R-评审者 | A12
风险登记单 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | A25
更新商业论证职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
商业论证 | 更新 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A
收益评审计划 | 更新 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A1
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | A12
报告阶段竣工的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
阶段竣工报告 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A9
经验教训报告 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A15
后续行动建议 |  |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
编制例外计划的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目启动文件 | 更新 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A20
例外计划 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A16
商业论证: 配置项记录; P-生产者: R-评审者 | P-生产者 | A5
商业论证: 风险登记单; P-生产者: P-生产者 | R-评审者 | A25
商业论证: 问题登记单; P-生产者: P-生产者 | R-评审者 | A12
商业论证: 质量登记单; P-生产者: R-评审者; R-评审者: R-评审者; A: R-评审者 | P-生产者 | A23

## 产品交付管理流程
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目启动文件 | 创建 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A20
阶段计划 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A16
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | R-评审者 | A5
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A12
质量登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | P-生产者
接收工作包的职责
产品 | 行动 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
小组计划 | 编制 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
风险 | 提出 |  | R-评审者 | P-生产者
质量登记单 | 更新 |  |  | R-评审这 | R-评审者 | P-生产者 | A23
工作包 | 批准 |  |  | P-生产者 | A-批准人 | R-评审者 | A26
执行工作包的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
专项产品 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者
专项产品: 质量登记单; 创建: 更新; R-评审者: R-评审者; P-生产者: R-评审者 | P-生产者 | A23
专项产品: 配置项记录; 创建: 更新; P-生产者: P-生产者 | P-生产者 | A5
小组计划 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者
专项产品: 检查点报告; 创建: 创建; R-评审者: R-评审者; P-生产者: P-生产者 |  | A3
问题 | 提出 |  |  |  | R-评审者 | P-生产者
风险 | 提出 |  |  |  | R-评审者 | P-生产者
批准记录 | 得到 |  |  |  | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者
交付工作包的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
工作包 | 更新 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A26
小组计划 | 更新 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者

## 项目收尾
准备按计划收尾的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目计划 | 更新 | P-生产者 | R-评审者 |  | A16
产品状态陈述 | 创建 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A18
准备提前收尾的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
问题登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  |  | A12
项目计划 | 更新 |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 |  | A16
产品状态陈述 | 创建 |  |  |  | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A18
额外工作估算 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
移交产品的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
后续行动建议 | 创建/更新 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
配置项记录 | 更新 |  |  |  |  | A-批准人 |  | P-生产者 | A5
收益评审计划 | 更新 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者 |  | A1
验收记录 | 得到 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
评价项目
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
项目竣工报告 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A8
经验教训报告 | 创建 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者 | A15
建议项目收尾的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
问题登记单 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A12
风险登记单 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A25
质量登记单 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A23
日志 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A7
经验教训记录单 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A14
项目收尾通知草案 | 准备 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者

## Sheet1
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 |  | 可用的产品描述
项目启动文件 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  |  | A20
阶段计划 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  |  | A16
授权工作包的职责 产品: 配置项记录; 授权工作包的职责 行动: 创建/更新; 授权工作包的职责 项目经理: P-生产者; 授权工作包的职责 项目保证: R-评审者; 授权工作包的职责 项目支持: R-评审者 |  | A5
授权工作包的职责 产品: 风险登记单; 授权工作包的职责 行动: 更新; 授权工作包的职责 项目经理: P-生产者; 授权工作包的职责 项目保证: R-评审者 |  | A25
授权工作包的职责 产品: 问题登记单; 授权工作包的职责 行动: 更新; 授权工作包的职责 项目经理: P-生产者; 授权工作包的职责 项目保证: R-评审者 |  | A12
质量登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | P-生产者
准备按计划收尾的职责
[11 empty] | 产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
授权工作包的职责 产品: 移交产品的职责 |  |  | 问题登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  |  | A12
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述 | 项目计划 | 更新 |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 |  | A16
授权工作包的职责 产品: 问题登记单; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A12 | 产品状态陈述 | 创建 |  |  |  | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A18
授权工作包的职责 产品: 风险登记单; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A25 | 额外工作估算 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
授权工作包的职责 产品: 质量登记单; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A23
授权工作包的职责 产品: 日志; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A7
授权工作包的职责 产品: 经验教训记录单; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A14
项目收尾通知草案 | 准备 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者