## 职责权限表
角色 | 主题 | 职责
公司或项目群管理层 | 质量主题 | 提供公司或项目群质量管理体系细节
提供质量保证
| 计划主题 | 设定项目容许偏差、在项目任务书中记录容许偏差
预测项目层次容许偏差将突破时，批准例外计划
提供公司或项目群管理层编制计划的标准
| 风险主题 | 提供企业风险管理战略和风险管理流程(类似文件)
| 变更主题 | 提供企业或项目群的变更控制、问题处置、配置管理战略
| 进展主题 | 提供项目容许偏差，并将其记入项目任务书中
当项目层次容许偏差预测将被突破时，对例外计划作决策
项目主管 | 质量主题 | 批准项目产品描述
批准质量管理战略
确认项目产品验收
| 计划主题 | 批准项目计划
为每个阶段设定容许偏差，并批准阶段计划
预测阶段层次的容许偏差将突破时，批准例外计划
为阶段计划承诺商业资源
| 风险主题 | 负责风险管理的所有方面，特别时确保项目风险管理战略的存在
确保于商业论证有关的风险被识别、评估和控制
必要时，将风险上报到公司或项目群管理层
| 变更主题 | 决定变更刊组织于变更预算
设定问题严重程度的分级标准
设定变更请求于不合格项的优先排序标准
回复项目经理的建议请求
对上报来的问题作决策，特别关注持续业务验证
| 进展主题 | 提供阶段容许偏差
确保指向结果的进展于商业视角保持一致
当阶段层次容许偏差预测将突破时，对例外计划作决策
如果项目容许派奶茶预测将被突破，向公司或项目群管理层推荐项目的后续行动
高级用户 | 质量主题 | 提供客户质量期望和验收标准
批准项目产品描述
批准质量管理战略
批准关键用户产品的产品描述
提供资源进行用户质量活动和产品批准
提供项目产品验收
| 计划主题 | 确保项目计划和阶段计划与用户观点保持一致
为阶段计划承诺供应商资源
| 风险主题 | 确保于用户有关的风险被识别、评估和控制(例如对收益、运营使用和维护影响)
| 变更主题 | 回复项目经理的建议请求
对上报来的问题作决策，特别关注保护预期收益
| 进展主题 | 确保指向结果的进展于用户视角保持一致
高级供应商 | 质量主题 | 批准项目产品描述
批准质量管理战略
批准产品开发所采用的质量方法技术和工具
提供资源进行供应商质量活动
批准关键专业产品的产品描述
| 计划主题 | 确保项目加护和阶段计划与供应商观点保持一致
为阶段计划和阶段计划与供应商观点保持一致
| 风险主题 | 确保与供应商有关的风险被识别、评估和控制(例如项目产品的生产)
| 变更主题 | 回复项目经理的建议请求
对上报来的问题作决策，特备关注保证整套解决方案的一致性
| 进展主题 | 确保指向结果的进展于供应商视角保持一致
项目经理 | 质量主题 | 建立客户质量预期和验收标准文档
准备项目产品描述
准备质量管理战略
准备和维护产品描述
确保小组经理实施产品描述与工作包中商定的质量控制方法
| 计划主题 | 设计计划
准备项目计划和阶段计划
决定如何运用管理和技术阶段，设计阶段计划
预测工作包层次的容许偏差将突破时，指导执行纠正性行动
为实施公司管理层、项目群管理层或项目管理委员会对例外报告的决定，准备例外计划
| 风险主题 | 制定风险管理战略
创建并维护风险登记单
确保在项目生命周期中，项目风险被识别、评估和控制
| 变更主题 | 管理配置管理步骤，有条件时由项目支持来协助开展相关工作
管理围提和变更控制步骤，由条件时由项目支持来协助开展相关工作
创建和维护问题登记单，由条件时由项目支持来协助开展相关工作
采取纠正性行动
| 进展主题 | 授权工作包
按阶段计划监督进展
编制要点报告、阶段竣工报告、经验教训报告和项目竣工报告
当阶段层次容许偏差预测将被突破时，为项目管理委员会编制例外报告
维护项目的各种登记单和记录单
小组经理 | 质量主题 | 生产与产品描述一致的产品
管理相关产品的质量控制
汇总质量记录
向项目经理报告产品质量状态
| 小组经理 | 准备小组计划
为每个工作包准备进度表
| 风险主题 | 参与风险的识别、评估和控制
| 变更主题 | 采取纠正性行动
| 进展主题 | 与项目经理就工作包达成一致
把完成了的质量活动通知项目支持
编制检查点报告
就工作包容许派奶茶的任何预测偏离通知项目经理
项目保证 | 质量主题 | 向项目经理提出之狼管理战略的建立
协助项目管理委员会和项目经理产品描述
就合适的质量评审者/批准人向项目经理提出建议
确保项目管理委员会成员实施质量管理战略，即项目管理与质量步骤的正确执行
| 计划主题 | 监督项目计划的变更，以判断是否对商业或项目商业论证的需求产生任何影响
对比批准的容许偏差，监督阶段和项目流程
| 风险主题 | 评审风险管理的执行以确保符合项目的风险管理战略
| 变更主题 | 对问题的检查和处理提供建议
| 进展主题 | 就外部事件和项目进展验证商业论证
验证项目计划的变更、看对业务需求或商业论证是否产生了任何影响。
更具预先约定的容许片产确认阶段和项目记住那还能
项目支持 | 质量主题 | 为质量控制提供行政支持
维护质量登记单和质量记录
协助小组经理和成员运用项目质量流程
| 计划主题 | 协助编制项目计划、阶段计划和小组计划
贡献专业技能
与基线对比、保存和分发项目计划、阶段计划和小组计划
| 风险主题 | 协助项目经理维护项目风险登记单
| 变更主题 | 监督配置管理、问题和变更控制步骤
维护配置项记录
创建产品状态陈述
协助项目经理维护问题登记单
| 进展主题 | 协助各类报告的汇编
贡献专业工具知识(例如计划和控制工具)
为问题报告和例外报告编号、记录、存放和分发
协助项目经理维护问题登记单和风险登记单
代表项目经理维护质量登记单

## 项目准备流程
任命项目主管和项目经理的职责 | [6 empty] | 设计和任命项目管理团队职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 项目经理 | 可用产品描述 |  | 产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 项目经理
项目任务书 | 提供 | P(负责产品产生) |  |  |  |  | 日志 | 更新 |  |  | P(负责产品生产)
项目主管角色描述 | 创建 | P(负责产品产生) |  |  |  |  | 项目管理团队角色描述 | 创建 |  | A(批准人) | P(负责产品产生)
项目主管 | 确定 | P(负责产生产生) |  |  |  |  | 项目管理团队结构 | 创建 |  | A(批准人) | P(负责产品生产)
项目经理角色描述 | 创建 | A(批准人) |  |  |  |  | 任命项目管理团队 | 确定 | A(批准人) | P(负责产品产生)
项目经理 | 确定 | A(批准人) | P(负责产品生产)
日志 | 创建 |  |  | P(负责产品产生) | A7
准备概要商业论证的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目支持 | 可用产品描述
概要商业论证 | 准备 | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | A2
项目产品描述 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | A21
日志 | 更新 |  |  |  |  | P(负责产品生产) |  | A7
选择项目方法和汇总项目概述文件的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
项目方法 | 创建/选择 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产
其他角色描述 | 创建 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产
项目概述文件 | 汇总 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产 | A19
日志 | 更新 |  |  |  | P(负责产品产生) |  | A7
计划启动阶段的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
阶段计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 | A16
日志 | 更新 |  |  |  | P(负责产品上生产)

## 项目启动流程
准备风险管理战略的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
风险管理战略 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) |  | R(评审者)-独立于生产 |  | A24
风险登记单 | 创建并填写 |  |  |  |  | A(批准人) |  | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A25
准备风险管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
风险管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A24
风险登记单 | 创建并填写 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A25
准备配置管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
配置管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A6
初始的配置项记录 | 创建 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A5
问题登记单 | 创建并填写 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A12
准备质量管理战略的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目支持 | 可用产品描述
质量管理战略 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) |  | A22
质量登记单 | [5 empty] | A(批准人) | P(负责产品生产) | A23
准备沟通管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
沟通管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | A4
建立项目控制的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
项目控制 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
角色描述 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
项目管理团队结构 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产)
指定项目计划的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
项目计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A16
产品描述 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A17
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A5
项目管理团队结构 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
角色描述 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
完善商业论证的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
收益评审计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A1
详细的商业论证 | 创建 | R(评审者)-独立于生产 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A2
汇总项目启动文件的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
项目启动文件 | 汇总 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A20

## 阶段控制流程
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
工作包 | 创建 |  |  |  |  | P-生产者 | A-批准人 | R-评审者 |  | A256
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  |  | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A5
质量登记单 | 更新 |  |  |  |  | R-评审者 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A23
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  |  |  | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  |  |  | A12
小组计划 | 评审 |  |  |  |  | R-评审者 | P-生成者
阶段计划 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者 |  | A16
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
工作包 | 创建 | P-生产者 | A-批准人 | R-评审者 |  | A25
配置项记录 | 创建/更新 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A5
质量登记单 | 更新 | R-评审者 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A23
风险登记单 | 更新 | P-生产者 |  |  |  | A25
问题登记单 | 更新 | P-生产者 |  |  |  | A12
小组计划 | 评审 | R-评审者 | P-生成者
阶段计划 | 更新 | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者 |  | A16
接收已完成的工作包的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
配置项记录 | 确认 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A5
阶段计划 | 更新 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A16
评审阶段状态的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
风险登记单 | 更新 | P-生产者 |  | A25
问题登记单 | 更新 | P-生产者 |  | A12
阶段计划 | 更新 | P-生产者 | R-评审者 | A16
经验教训记录单 | 更新 | P-生产者 |  | A14
问题报告 | 更新 | P-生产者 |  | A13
汇报要点的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
要点报告 | 创建 | P-生产者 | R-评审者 | A11
捕获并检查问题和风险的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 可用的产品描述
日志 | 更新 | P-生产者 | A7
问题报告 | 创建 | P-生产者 | A13
问题登记单 | 更新 | P-生产者 | A12
风险登记单 | 更新 | P-生产者 | A25
上报问题和风险职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
例外报告 | 创建 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者 | A10
问题登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  | A12
风险登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  | A25
问题报告 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  | A13
采取纠正性行动的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 小组经理 | 项目支持 | 可用的产品描述
问题登记单 | 更新 | P-生产者 |  |  | A12
风险登记单 | 更新 | P-生产者 |  |  | A25
问题报告 | 更新 | P-生产者 |  |  | A13
阶段计划 | 更新 | P-生产者 |  |  | A16
配置项记录 | 更新 | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者 | A5
日志 | 更新 | P-生产者 |  |  | A7

## 阶段边界管理流程
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目启动文件 | 创建 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A20
阶段计划 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A16
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | R-评审者 | A5
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A12
质量登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | P-生产者
编制下一阶段计划的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目启动文件 | 创建 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 |  | A20
阶段计划 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 |  | A16
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者 | A5
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 |  | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 |  | A12
质量登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | P-生产者 | A23
更新项目计划的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
产品计划 | 更新 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A16
问题登记单 | 更新 | A |  |  | P-生产者 | R-评审者 | A12
风险登记单 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | A25
更新商业论证职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
商业论证 | 更新 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A
收益评审计划 | 更新 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A1
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 | A12
报告阶段竣工的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
阶段竣工报告 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A9
经验教训报告 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A15
后续行动建议 |  |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
编制例外计划的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目启动文件 | 更新 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A20
例外计划 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A16
商业论证: 配置项记录; P-生产者: R-评审者 | P-生产者 | A5
商业论证: 风险登记单; P-生产者: P-生产者 | R-评审者 | A25
商业论证: 问题登记单; P-生产者: P-生产者 | R-评审者 | A12
商业论证: 质量登记单; P-生产者: R-评审者; R-评审者: R-评审者; A: R-评审者 | P-生产者 | A23

## 产品交付管理流程
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目启动文件 | 创建 | R-评审者 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A20
阶段计划 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A16
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | R-评审者 | A5
风险登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A25
问题登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 |  | A12
质量登记单 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | P-生产者
接收工作包的职责
产品 | 行动 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
小组计划 | 编制 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
风险 | 提出 |  | R-评审者 | P-生产者
质量登记单 | 更新 |  |  | R-评审这 | R-评审者 | P-生产者 | A23
工作包 | 批准 |  |  | P-生产者 | A-批准人 | R-评审者 | A26
执行工作包的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
专项产品 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者
专项产品: 质量登记单; 创建: 更新; R-评审者: R-评审者; P-生产者: R-评审者 | P-生产者 | A23
专项产品: 配置项记录; 创建: 更新; P-生产者: P-生产者 | P-生产者 | A5
小组计划 | 更新 |  |  |  |  | P-生产者 | R-评审者
专项产品: 检查点报告; 创建: 创建; R-评审者: R-评审者; P-生产者: P-生产者 |  | A3
问题 | 提出 |  |  |  | R-评审者 | P-生产者
风险 | 提出 |  |  |  | R-评审者 | P-生产者
批准记录 | 得到 |  |  |  | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者 | R-评审者
交付工作包的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
工作包 | 更新 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A26
小组计划 | 更新 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者

## 项目收尾
准备按计划收尾的职责
产品 | 行动 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
项目计划 | 更新 | P-生产者 | R-评审者 |  | A16
产品状态陈述 | 创建 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A18
准备提前收尾的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
问题登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  |  | A12
项目计划 | 更新 |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 |  | A16
产品状态陈述 | 创建 |  |  |  | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A18
额外工作估算 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
移交产品的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
后续行动建议 | 创建/更新 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
配置项记录 | 更新 |  |  |  |  | A-批准人 |  | P-生产者 | A5
收益评审计划 | 更新 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者 |  | A1
验收记录 | 得到 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
评价项目
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
项目竣工报告 | 创建 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者 | A8
经验教训报告 | 创建 | A-批准人 | R-评审者 | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | R-评审者 | A15
建议项目收尾的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用的产品描述
问题登记单 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A12
风险登记单 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A25
质量登记单 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A23
日志 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A7
经验教训记录单 | 关闭 |  |  |  | P-生产者 |  | A14
项目收尾通知草案 | 准备 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者

## Sheet1
授权工作包的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 |  | 可用的产品描述
项目启动文件 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  |  | A20
阶段计划 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者 |  |  | A16
授权工作包的职责 产品: 配置项记录; 授权工作包的职责 行动: 创建/更新; 授权工作包的职责 项目经理: P-生产者; 授权工作包的职责 项目保证: R-评审者; 授权工作包的职责 项目支持: R-评审者 |  | A5
授权工作包的职责 产品: 风险登记单; 授权工作包的职责 行动: 更新; 授权工作包的职责 项目经理: P-生产者; 授权工作包的职责 项目保证: R-评审者 |  | A25
授权工作包的职责 产品: 问题登记单; 授权工作包的职责 行动: 更新; 授权工作包的职责 项目经理: P-生产者; 授权工作包的职责 项目保证: R-评审者 |  | A12
质量登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  | R-评审者 | P-生产者
准备按计划收尾的职责
[11 empty] | 产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述
授权工作包的职责 产品: 移交产品的职责 |  |  | 问题登记单 | 更新 |  |  |  | P-生产者 |  |  | A12
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用的产品描述 | 项目计划 | 更新 |  |  |  | P-生产者 | R-评审者 |  | A16
授权工作包的职责 产品: 问题登记单; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A12 | 产品状态陈述 | 创建 |  |  |  | R-评审者 | R-评审者 | P-生产者 | A18
授权工作包的职责 产品: 风险登记单; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A25 | 额外工作估算 | 创建 | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 | R-评审者
授权工作包的职责 产品: 质量登记单; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A23
授权工作包的职责 产品: 日志; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A7
授权工作包的职责 产品: 经验教训记录单; 授权工作包的职责 行动: 关闭; 授权工作包的职责 小组经理: P-生产者 |  | A14
项目收尾通知草案 | 准备 |  | A-批准人 | A-批准人 | A-批准人 | P-生产者 |  | R-评审者