## 项目准备流程
任命项目主管和项目经理的职责 | [6 empty] | 设计和任命项目管理团队职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 项目经理 | 可用产品描述 |  | 产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 项目经理
项目任务书 | 提供 | P(负责产品产生) |  |  |  |  | 日志 | 更新 |  |  | P(负责产品生产)
项目主管角色描述 | 创建 | P(负责产品产生) |  |  |  |  | 项目管理团队角色描述 | 创建 |  | A(批准人) | P(负责产品产生)
项目主管 | 确定 | P(负责产生产生) |  |  |  |  | 项目管理团队结构 | 创建 |  | A(批准人) | P(负责产品生产)
项目经理角色描述 | 创建 | A(批准人) |  |  |  |  | 任命项目管理团队 | 确定 | A(批准人) | P(负责产品产生)
项目经理 | 确定 | A(批准人) | P(负责产品生产)
日志 | 创建 |  |  | P(负责产品产生) | A7
准备概要商业论证的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目支持 | 可用产品描述
概要商业论证 | 准备 | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | A2
项目产品描述 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | A21
日志 | 更新 |  |  |  |  | P(负责产品生产) |  | A7
选择项目方法和汇总项目概述文件的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
项目方法 | 创建/选择 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产
其他角色描述 | 创建 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产
项目概述文件 | 汇总 | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品产生) | R(评审者)-独立于生产 | A19
日志 | 更新 |  |  |  | P(负责产品产生) |  | A7
计划启动阶段的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
阶段计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 | A16
日志 | 更新 |  |  |  | P(负责产品上生产)

## 项目启动流程
准备风险管理战略的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 小组经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
风险管理战略 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) |  | R(评审者)-独立于生产 |  | A24
风险登记单 | 创建并填写 |  |  |  |  | A(批准人) |  | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A25
准备风险管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
风险管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A24
风险登记单 | 创建并填写 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A25
准备配置管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
配置管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品上生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A6
初始的配置项记录 | 创建 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A5
问题登记单 | 创建并填写 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A12
准备质量管理战略的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目支持 | 可用产品描述
质量管理战略 | 创建 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) |  | A22
质量登记单 | [5 empty] | A(批准人) | P(负责产品生产) | A23
准备沟通管理战略的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
沟通管理战略 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 | A4
建立项目控制的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 可用产品描述
项目控制 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
角色描述 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
项目管理团队结构 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产)
指定项目计划的职责
产品 | 行动 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
项目计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A16
产品描述 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A17
配置项记录 | 创建/更新 |  |  |  | A(批准人) | R(评审者)-独立于生产 | P(负责产品生产) | A5
项目管理团队结构 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
角色描述 | 更新 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产
完善商业论证的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
收益评审计划 | 创建 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A1
详细的商业论证 | 创建 | R(评审者)-独立于生产 | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A2
汇总项目启动文件的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
项目启动文件 | 汇总 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A20

## Sheet1
汇总项目启动文件的职责
产品 | 行动 | 公司/项目群管理层 | 项目主管 | 高级用户 | 高级供应商 | 项目经理 | 项目保证 | 项目支持 | 可用产品描述
项目启动文件 | 汇总 |  | A(批准人) | A(批准人) | A(批准人) | P(负责产品生产) | R(评审者)-独立于生产 |  | A20